## Hoja 1
Matriz de Trazabilidad de Requisitos
ID | Descripción del Requisito | Fecha | Solicitado por | Objetivo | Prioridad | Estado | Entregable | Criterio Aceptación | Responsable
RE1 | Usabilidad: el Producto puede ser usada por todos los Docentes del área de ciencias | 2016-05-05 | Dueña de la bodega "DAYLUZ" | El Producto tiene que ser Sencillo y Fácil de usar | Alta | Aprobado | Informe de Capacitacion de Usabilidad de la plataforma | Aprobación del Informe de Capacitacion de usabilidad del software por parte de la dueña del negocio y los trabajadores | Bercera, Gressly
RE2 | Portabilidad: El Producto tiene que ser portable, es decir puede ser ejecutado en distintos OS | 05/052016 | Dueña de la bodega "DAYLUZ" | El Producto tiene tiene que ejecutarse en cualquier OS | Media | Aprobado | Capacitación sobre la Portabilidad de Trello | Aprobación de la Capacitacion sobre la Portabilidad del software | Bustamante, Renato
RE3 | Orden: tener un mayor orden de la actividades a realizarse en el curso de Ciencias | 2016-05-05 | Dueña de la bodega "DAYLUZ" | Tener un mayor control sobre las actividades que se realizarán en el curso de Ciencias | Alta | Aprobado | Informe y Capacitacion del Uso de Trello en la Programación de tareas en el área de Ciencias | Aprobación del Informe de Capacitacion sobre el uso de Asignaciones de tareas en Trello por parte del director de la Institución Educativa. | Delgadillo, Desireé
RE4 | Control: Tener un Mayor control sobre las Actividades que se Realizarán en el Curso de Ciencias | 2016-05-05 | Dueña de la bodega "DAYLUZ" | Tener una mayor Gestión sobre las Actividades programadas a Realizarse | Alta | Aprobado | Capacitación sobre el Uso de Trello en el Control de las Tareas programadas en el área de Ciencias | Aprobación de la Capacitacion sobre el uso de software en el Control de las Tareas | Bercera, Gressly
RE5 | Mantenibilidad: El producto debe sencillo de actualizar y dar mantenimiento | 2016-05-05 | Dueña de la bodega "DAYLUZ" | Facilidad a la hora de hacer actualizaciones a las tareas programadas | Media | Aprobado | Manual de como Realizar la Actualización de las Tareas asignadas en la plataforma Trello. | Aprobación de Entrega de Manual de Realización de Actualización de Tareas por Parte de la dueña del negocio | Bustamante, Renato
RE6 | Seguridad: El producto debe de tener restricciones de privilegios y de acceso a personas desconocidas y/ foráneas | 2016-05-05 | Dueña de la bodega "DAYLUZ" | Mayor seguridad al acceder a la software | Alta | Aprobado | Capacitación de Privilegios de usuario en la Plataforma de Trello. | Aprobación de la Capacitacion sobre los privilegios de los trabajdores de la bodega | Delgadillo, Desireé
RE7 | Disponibilidad: El producto tiene que estar Disponible las 24 horas del dia. | 2016-05-05 | Dueña de la bodega "DAYLUZ" | Disponibilidad del acceso al software las 24 horas del dia. | Alta | Aprobado | Informe de análisis de Disponibilidad de la plataforma de Trello. | Aprobación del informe de análisis de disponibilidad del software | Bercera, Gressly
RE8 | Usuario: Tienen que estar Capacitados en el Uso de la Herramienta Trello | 2016-05-05 | Dueña de la bodega "DAYLUZ" | Capacitación a los trabajadores | Alta | Aprobado | Capacitación del uso y reconocimiento de la plataforma de Trello en el área de ciencias | Aprobación de la capacitacion del uso y reconocimiento del software | Bustamante, Renato
RE9 | Registro del Usuario en Trello: El usuario tiene que estar Registrado en Trello(Poseer una cuenta Trello) | 2016-05-05 | Dueña de la bodega "DAYLUZ" | Obtener un usuario en el software | Alta | Aprobado | Capacitación de Registro de nuevos usuarios en la plataforma de Trello en el Área de Ciencias. | Aprobación de la capacitacion de registro de nuevos usuarios | Delgadillo, Desireé